| 云台山风景名胜区2012年秋季秸秆综合利用与禁烧工作方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012年9月26日 |  |  |
| 序号 | 时间 节点 | 具体内容及要求 | 牵头或责任 单位 | 责任 领导 | 责任人 | 配合单位 | 备 注 |
| 1 | 9月上旬 | 拟定秸秆综合利用与禁烧工作方案、考核奖惩办法，提交管委会研究审核，及时转发市实施意见。 | 区综禁办 | 李 超 | 苗明慧 |  |  |
| 2 | 9月上旬 | 成立区秸秆综合利用与禁烧工作领导小组。 | 管委会办公室 | 葛百权 | 马礼兵 |  |  |
| 3 | 9月上旬 | 区秸秆综合利用与禁烧工作办公室（区综禁办）：人员、经费、办公设备、场所及车辆到位。召开成员单位负责人会议，明确职责分工。 | 区综禁办 | 石 磊 | 苗明慧 | 区财政局 办公室 | 谢恒凯、王涛、武霞、陈珵、杨思、谢兆能为办公室成员；苏G61359为专用车。 |
| 4 | 9月10日 | 制定今年秋季区级层面秸秆综合利用与禁烧宣传工作方案。9月25日起建立专题报道组，专门负责采编各单位秸秆综合利用与禁烧工作中的正面典型与反面事例。 云台乡、南云台林场同时启动宣传工作，要求铺天盖地、进村入户、家喻户晓。 | 区党群部 云台乡 南云台林场 | 葛百权 | 张义康 徐恒喜 徐善祥 |  |  |
| 5 | 9月10日 | 出台《云台山风景名胜区秸秆综合利用与禁烧工作考核奖惩办法》。 | 区综禁办 | 石 磊 | 苗明慧 | 区党群部 区科技与经济发展局 区监察室 区财政局 | 依据市考核奖惩办法 |
| 6 | 9月10日 | 云台乡、南云台林场成立综禁办，各村委组建相应工作队伍，建立区、乡场、村三级工作网络，逐级上报备案。 | 云台乡 南云台林场 | 张永强 | 徐恒喜 徐善祥 |  |  |
| 7 | 9月10日 | 调查全区农机缺口，引导购买半喂入式联合收割机。联系市农机局及时发布农机信息。 | 区社会事业局 云台乡 南云台林场 | 张永强 | 吴雨玲徐恒喜 徐善祥 |  |  |
| 8 | 9月中旬 | 召开全区秋季秸秆综合利用与禁烧工作动员大会。云台乡、南云台林场主要负责同志向管委会递交秸秆综合利用与禁烧保证书。管委会向云台乡、南云台林场有关部门下达目标责任书。云台乡、南云台林场向管委会交纳保证金。 | 管委会办公室 | 葛百权 | 马礼兵 | 区综禁办 |  |
| 9 | 9月17日 | 启动培训工作，培训到村组。联系市综禁办组织相关人员巡回宣讲及材料准备工作。 | 区综禁办 | 石 磊 | 苗明慧 | 管委会办公室 | 培训到乡场、村组负责 人及相关业务负责人 |
| 10 | 9月17日 | 制定区、乡场、村的具体工作方案，逐级上报备案。各级工作方案落实到事项，落实到时间，落实到具体人员。逐级上报备案。 | 区综禁办 云台乡 南云台林场 | 石 磊 | 苗明慧徐恒喜 徐善祥 | 管委会办公室 |  |
| 11 | 9月17日 | 启动群众秸秆综合利用与不焚烧承诺书签定工作，要求每户必签，9月17日—9月22日内签完，不留死角，让每个农户知道自家秸秆怎么利用、谁来利用，秸秆全面禁烧规定等内容。 | 云台乡 南云台林场 | 石 磊 | 徐恒喜 徐善祥 |  |  |
| 12 | 9月20日 | 做好秸秆调查摸底，研究制定秸秆利用方案，要把秸秆的用途和去向落实到地块、落实到农户、落实到经纪人。利用方案逐级备案。 | 区社会事业局 云台乡 南云台林场 | 张永强 | 吴雨玲徐恒喜 徐善祥 |  |  |
| 13 | 9月20日 | 成立公安、交通、农机、环保等部门联合执法组，主要负责卡口控制、田间巡逻和现场执法等工作，10月10日---11月10日在主要出入口设立关卡，实行24小时执勤。联合执法组工作方案报市综禁办备案。 | 管委会办公室 云台乡 南云台林场 | 张永强 | 马礼兵徐恒喜 徐善祥 | 区科技与经济发展局 建设局 社会事业局 城管大队 |  |
| 14 | 9月20日 | 建立乡场、村组应急队伍，配备灭火器材，制定应急预案，负责农机手现场监督管理、现场灭火、火带隔离、紧急清运等方面工作。应急预案逐级备案。 | 区综禁办 云台乡 南云台林场 | 张永强 | 苗明慧徐恒喜 徐善祥 | 花果山管理处 朝阳林场 |  |
| 15 | 9月20日 | 区建立督查组，9月25日-11月10日检查各地秸秆综合利用与禁烧工作推进情况。 | 区综禁办 党群部 监察室 | 张永强 | 苗明慧张义康朱继亮 |  |  |
| 16 | 9月20日 | 发布相关地区稻草编织企业（合作社）、收购经纪人的联系方法、地址和指导价格。 | 区社会事业局 | 张永强 | 吴雨玲 |  |  |
| 17 | 9月20日 | 云台乡、南云台林场动员本地秸秆利用企业（合作社）做好水稻秸秆收购准备工作。 | 云台乡 南云台林场 | 张永强 | 徐恒喜 徐善祥 | 区社会事业局 |  |
| 18 | 9月20日 | 云台乡、南云台林场组建秸秆经纪人队伍，覆盖每个建制村。区将经纪人名单、联系方式、地址、秸秆处理方式及数量等情况汇总上报区综禁办备案。 | 区综禁办 云台乡 南云台林场 | 张永强 | 苗明慧徐恒喜 徐善祥 |  |  |
| 19 | 9月20日 | 云台乡、南云台林场为经纪人提供一个秸秆打包场地，每个建制村提供多个秸秆临时收储场地。区将场地地址、面积、经营人、联系方式汇总上报市综禁办。 | 区综禁办 云台乡 南云台林场 | 张永强 | 苗明慧徐恒喜 徐善祥 |  |  |
| 20 | 9月20日 | 做好本地农机具的统筹调度、宣传发动，开展教育培训工作。 | 区社会事业局 | 张永强 | 吴雨玲 | 云台乡 南云台林场 |  |
| 21 | 9月20日 | 环云台山周边等地区启动土地流转及农业结构调整工作。 | 云台乡 南云台林场 | 张永强 | 徐恒喜 徐善祥 | 区社会事业局 | 流转南云台林场1千亩，云台乡5千亩。 |
| 22 | 9月30日 | 启动秸秆运输绿色通道，为秸秆运输提供便利。 | 区公安分局 | 葛百权 | 雷 斌 |  |  |
| 23 | 10月4日 | 组织公安、交通、农机、环保等部门成立联合执法队伍，负责秋收期间联合执法，加强入境管理及现场巡查，打击违法犯罪行为，制止不遵守规定的农机手在本地作业。 | 区综禁办 区公安分局 区建设局 | 石 磊 | 苗明慧 雷 斌 陈守明 | 云台乡 南云台林场 城管大队 |  |
| 24 | 10月5日 | 成立区秸秆综合利用与禁烧指挥中心，指挥中心设在云台乡，在发生重大险情时实行关口前移，建立现场指挥部。 | 管委会办公室 | 石 磊 | 马礼兵 | 区综禁办 |  |
| 25 | 10月5日 | 区综禁办向社会公布举报电话，核查确定上级部门公布的卫星火点区域。 | 区综禁办 | 石 磊 | 苗明慧 |  | 区综禁办：85726650、85726606（传真） |
| 26 | 10月5日 | 10月5日-11月10日，全面开展秸秆综合利用与禁烧工作系列活动的组织实施工作，推进督查考核。 | 区综禁办 | 张永强 | 苗明慧 |  |  |
| 27 | 10月5日 | 组织督促云台乡、南云台林场规范做好村庄秸秆集中堆放场地建设工作，预防秸秆抛河污染。 | 区建设局 | 石 磊 | 陈守明 | 城管大队 |  |
| 28 | 10月5日 | 开展区内各类公路打谷晒场督查活动。 | 区建设局 | 石 磊 | 陈守明 | 景区公安分局 城管大队 |  |
| 29 | 10月5日 | 开展禁烧期间高危企业、通讯设施、电力线路等周边地区秸秆焚烧隐患的排查和安全生产工作。 | 区科技与经济发展局 | 石 磊 | 苗明慧 |  |  |
| 30 | 10月5日 | 做好因秸秆焚烧引发的火灾事故应急准备，发生火灾调查取证，开展秸秆综合利用企业的安全消防检查与技术服务工作。 | 景区消防大队 | 石 磊 | 王正强 |  |  |
| 31 | 10月10日 | 10月10日-11月10日，云台乡、南云台林场每天17:00之前向区综禁办上报水稻收割进度、综合利用情况进度表及重要事项报告。 | 云台乡 南云台林场 | 石 磊 | 徐恒喜 徐善祥 |  |  |
| 32 | 10月10日 | 10月10日-11月10日，各督查组根据包片收割进度，合理安排督促检查活动，督查结果当日17:00前上报区综禁办。 | 区综禁办 区党群部 区监察室 | 张永强 | 苗明慧 张义康 朱继亮 |  |  |
| 33 | 10月10日 | 10月10日-11月10日，每日汇总区收割进度及督查结果，及时报送管委会，通报云台乡、南云台林场及各有关方面。 | 区综禁办 | 石 磊 | 苗明慧 |  |  |
| 34 | 12月初 | 召开全区秸秆综合利用与禁烧工作总结大会。 | 管委会办公室 | 葛百权 | 马礼兵 | 区综禁办 |  |